## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:15 | 19:17 | 0.0013889
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:18 | 19:28 | 0.0069444
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:29 | 19:32 | 0.0020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | VectorMath: atrib. + constructores |  |  | 55 | 0.0069444 | 19:33 | 19:43 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 40 | 0.0069444
3 | VectorMath: suma, resta, multip. |  |  | 60 | 0.010417 | 19:44 | 20:00 | 0.011111 | 1 | 0:02 | 54 | 0.0125
4 | VectorMath: normas 1, 2 e infinita. |  |  | 35 | 0.0069444 | 20:03 | 20:13 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 25 | 0.0069444
5 | MatrizMath: atrib. + constructores |  |  | 50 | 0.0034722 | 20:14 | 20:20 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 48 | 0.0041667
6 | MatrizMath: suma, resta, multip. |  |  | 70 | 0.010417 | 20:21 | 20:35 | 0.0097222 | 2 | 0:05 | 64 | 0.013194
7 | MatrizMath: determinante e inversa |  |  | 100 | 0.020833 | 21:30 | 22:00 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 89 | 0.020833
8 | Clase SEL |  |  | 110 | 0.013889 | 22:05 | 22:30 | 0.017361 | 1 | 0:05 | 109 | 0.020833
9 | Test VectorMath |  |  | 125 | 0.0069444 | 22:35 | 22:48 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 105 | 0.0090278
10 | Test MatrizMath |  |  | 150 | 0.0048611 | 22:49 | 23:00 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 138 | 0.0076389
11 | Test SEL |  |  | 70 | 0.0034722 | 23:02 | 23:07 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 57 | 0.0034722
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 825 | 0.084722 | - | - | 0.09375 | 4 | 0.0083333 | 729 | 0.10208
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 23:10 | 23:15 | 0.0034722
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 729
LOC / Hora |  |  | 297.551
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.5487%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0013889 | 1.198%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0069444 | 5.988%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0020833 | 1.796%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0034722 | 2.994%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0083333 | 7.186%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.09375 | 80.84%
Tiempo Total |  |  | 0.11597
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])